## cronograma
Cronograma y Actividades realizadas
Fecha de Inicio: 30/10/2023
Fecha de Fin: 06/12/2023
Proyecto: Ot 1 -Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos
ID | Actividades | Días | [36 empty] | Horas
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Desarrollo de RFN 1 - Acceso al Sistema | [37 empty] | 6 | bar: Días 1 to Días 2
2 | Desarrollo de RFN 2 - Usuarios | [37 empty] | 6 | bar: Días 3 to Días 4
3 | Desarrollo de RFN 3 -Datos del OEE | [37 empty] | 38 | bar: Días 5 to Días 17
4 | Desarrollo de RFN 4 - Servicios | [37 empty] | 38 | bar: Días 8 to Días 20
5 | Desarrollo de RFN 5 - Activos TICs | [37 empty] | 38 | bar: Días 11 to Días 23
6 | Desarrollo de RFN 6 - Organigrama TIC | [37 empty] | 66 | bar: Días 7 to Días 28
7 | Desarrollo de RFN 7 -Planes TIC | [37 empty] | 12 | bar: Días 27 to Días 30
8 | Desarrollo de RFN 8 - Auditoria | [37 empty] | 12 | bar: Días 28 to Días 31
9 | Desarrollo e implementación de Requerimiento nos funcionales | [37 empty] | # | bar: Días 1 to Días 31
10 | Pruebas y Correciones finales | [37 empty] | # | bar: Días 32 to Días 36
11 | Redacción de documentación | [37 empty] | # | bar: Días 35 to Días 36
12 | Entrega final | [37 empty] | # | bar: Días 37
|  | Días 32: Total de horas | 216
FIRMA DEL RESPONSABLE

## personalclave
Lista de Profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) a la (TE)
Fecha inicio: 30/10/2023
Fecha Fin: 06/12/2023
Proyecto: Ot 1 -Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos
ID | Actividades | Fases | Responsables Asignados
1 | Desarrollo de RFN 1 - Acceso al Sistema | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
2 | Desarrollo de RFN 2 - Usuarios | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
3 | Desarrollo de RFN 3 -Datos del OEE | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
4 | Desarrollo de RFN 4 - Servicios | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
5 | Desarrollo de RFN 5 - Activos TICs | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
6 | Desarrollo de RFN 6 - Organigrama TIC | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
7 | Desarrollo de RFN 7 -Planes TIC | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
8 | Desarrollo de RFN 8 - Auditoria | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
9 | Desarrollo e implementación de Requerimiento nos funcionales | Análisis de requerimientos | Coordinador y Analista Funcional
|  | Diseño del sistema | Analista Funcional
|  | Implementación o programación | Desarrollador Backend y Frontend
|  | Testeos o pruebas | Tester
|  | Materiales de Apoyo | Analista Funcional
10 | Pruebas y Correciones finales | Testeos o pruebas | Tester
11 | Consolidación de documentación | Análisis de requerimientos | Analista Funcional
12 | Entrega final |  | Coordinador y Analista Funcional